| לפני | כבוד השופטת קרן אביסרור |  |
| --- | --- | --- |
| תובעים |  | 1. עדן מלכה ת.ז. 303071526 2. אורלי מלכה ת.ז. 305567760 |
| נגד |  |  |
| נתבעת |  | קדמא בית אל בע"מ ח.פ. 515820355 |

פסק דין

לפני תביעה כספית בסך של 39,041 ₪ בגין איחור במסירת הדירה, הפסד יום עבודה, ליקויי בנייה בתקופת הבדק שלא תוקנו (רטיבות ועובש בקיר הממ"ד), ועוגמת נפש.

תמצית השתלשלות האירועים וטענות הצדדים:

תמצית טענות התובעים בכתב התביעה:

- התובעים הם בעלי הזכויות בדירה מספר 31, בניין A, קומה 8 בפרויקט "קדמא בית אל". הנתבעת היא חברה יזמית אשר מכרה לתובעים את הדירה במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן".

- הפרת התחייבות הנתבעת ואי עמידה במועד המסירה:

  - ביום 16.07.2020 נחתם בין הצדדים חוזה מכר לרכישת הדירה, אשר קבע בסעיף 9.1 כי מועד המסירה החוזי של הדירה הינו 31.12.2022.

  - טרם המסירה בפועל, נקבע מועד מסירה מחייב שבוטל בסמוך אליו, ולאחר מכן נקבע מועד חדש אליו התייצב התובע לאחר שלקח יום חופש מעבודתו, אך המסירה בוטלה מאחר שלא הותקנו שיש וקרמיקה במטבח. בגין הפסד יום עבודה של התובע שנאלץ להגיע למסירה שבוטלה עקב אי-התקנת שיש וקרמיקה במטבח תבעו סך של 550 ₪.

  - בפועל, הדירה נמסרה לתובעים רק ביום 27.04.2023, כארבעה חודשים לאחר המועד החוזי המוסכם. האיחור במסירה במשך 4 חודשים מלאים מהווה הפרה יסודית של החוזה ושל סעיף 5א לחוק המכר (דירות), המזכה את התובעים בפיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק בסך 20,400 ₪ (לפי דמי שכירות של 3,400 ₪ לחודש עבור דירה דומה מוכפלים ב-1.5). התובעים הגישו חוזה שכירות לדוגמא לפיו דמי השכירות הם בסך של 3,400 ₪ לחודש.

- ליקויי בנייה ואי תיקונם- לאחר קבלת הדירה התגלה בה ליקוי מהותי של קיר עם רטיבות חמורה ועובש פעיל בממ"ד, אשר התפשט והיווה סיכון בריאותי ורכושי. התובעים פנו מספר פעמים לנתבעת ולקבלן המבצע, וביום 03.09.2024 שלחו דרישת פיצוי בכתב לנתבעת, אך חרף כחלוף תקופת הבדק, פניותיהם לא נענו והבעיה לא טופלה והנזק התפשט לנזק שדרש איש מקצוע תוך סיכון נזק בריאותי ורכושי. בשל הליך מכירת הדירה והתחייבותם החוזית לקונה לתקן את בעיות הרטיבות לפני המסירה, נאלצו התובעים לתקן את הנזקים עצמאית. לתביעה צורפו מסמכים לרבות: חשבונית מס/קבלה בסך 3,500 ₪ מאת ערן לזר ("גולשי המעטפת") עבור ביצוע עבודות איטום קיר חיצוני בממ"ד. בנוסף, בדיון הוגשה חשבונית מס/ קבלה בסך של 1,770 ₪ ללביא רייס ("פשוט גבס") עבור ביצוע תיקון קיר וצבע.

- נתבע סך של 39,041 ₪: 20,400 ₪ פיצוי בגין איחור במסירה (3400 X 4X 1.5), 550 ₪ הפסד יום עבודה,  5,000 ₪ תיקון ליקויים, 10,000 ₪ בגין עוגמת נפש.

- ביום 25.03.2026 התובעים הגישו בקשה דחופה להקדמת מועד הדיון, במסגרתה נטען כי הדירה מושכרת לצד ג' הדורש תיקון הליקויים שהתגלו, ובפרט בעיית רטיבות ונזילות בחדר הממ"ד שגרמה לנזק, בקירות, וכי אי טיפול מיידי בליקויים כולל עובש פעיל בקיר הוא מפגע תברואתי החושף את התובעים לסיכון לנקיטת הליכים נגדם מצד השוכרת. עוד נטען כי התובעים חתמו על הסכם למכירת הדירה והתחייבו כלפי הקונה לתקן את הליקויים לרבות תיקון הרטיבות, הנזילות והנזקים הנלווים וביצוע תיקוני צבע.

תמצית טענות הנתבעת בכתב ההגנה:

- לטענת הנתבעת יש לדחות את התביעה, הדירה נמסרה ביום 27.04.2023, כך שהעיכוב בפועל עמד על פחות מארבעה חודשים "הצליחה הנתבעת למסור את הדירה בסה"כ באיחור של 4 חודשים לעומת המועד החוזי" (ס' 16 בכתב ההגנה). הנתבעת טענה כי העיכוב נבע מכוח עליון ומנסיבות שאינן בשליטתה בהתאם לסעיף 9.5 לחוזה, ובכלל זה מגפת הקורונה העולמית שגרמה להשבתה ומחסור חמור בפועלים ובחומרים, וכן עיכובים של חברת החשמל בהעתקת עמוד חשמל שניצב בשטח הבנייה. בנוסף, הנתבעת טענה כי התקשורת בנושא הליקויים נעשתה ישירות מול הקבלן המבצע שניתק עמה מגע מאוחר יותר, וכי לא צורפה חוות דעת מקצועית או הצעות מחיר מסודרות המבססות את עלויות התיקון הנטענות.

תמצית עדויות הצדדים בדיון ביום 22.07.2026:

- התובעת חזרה על טענותיה והדגישה כי ענף הבנייה פעל כסדרו במהלך הקורונה כענף חיוני, וכי החוק תוקן בתקופת הקורונה באופן שאינו פוטר את הנתבעת מתשלום הפיצוי, העיכוב בגין עמוד החשמל אלה תקלות טבעיות בפרויקט, שלא פוטרות ממסירת הדירה במועד. לאור העיכוב במסירה הם לא הם הפסידו דמי שכירות. התובעים הסבירו כי חישוב דמי השכירות ההשוואתיים בסך 3,400 ₪ התבסס על חוזה של דירה סמוכה בפרויקט "אבני דרך". בפועל, כשנמסרה להם הדירה הם השכירו את הדירה וקיבלו דמי שכירות נמוכים יותר של 2,750 ₪ בשנה הראשונה עקב הצפת השוק בדירות חדשות, שנה לאחר מכן 3,100 ₪, ושנה לאחר מכן 3,400 ₪. לגבי הליקויים, התובעים פנו לקבלן ולנתבעת בשנת הבדק, הנתבעת בעצמה הפנתה את התובעים לקבלן, הנתבעת התעלמה מפניות התובעים, הקבלן הורה לנו לפנות לנתבעת. בלב ברירה הם נאלצו לתקן לאחר שהשוכרת הלינה על כך, ולאחר שלא היה שום מוצא כי התובעים מכרו את הדירה והתחייבו למסור דירה ללא הליקויים. התובעים העידו שחיפשו בעל מקצוע לתיקון הליקויים במחיר סביר לקחו הצעות,. התובעים הציגו במהלך הדיון הקלטה של בעל מקצוע - צבעי שהציע עלות תיקון של 2,500 ₪ להוכחת טענתם שבדקו הצעות מחיר והעבודה הוזמנה על פי הצעה זולה יותר בסך 1,770 ₪. נקבע מועד למסירה התובע נאלץ להעדר מהעבודה ובדרכו זה בוטל כי לא היה שיש, זה משהו שיודעים מראש, לא ליקוי שמתגלה במועד המסירה.

- נציג הנתבעת אישר בדיון כי מועד המסירה החוזי היה 31.12.2022 והדירה נמסרה ביום 27.04.2023, אך עמד על כך שהאיחור מוצדק עקב בעיות תשתית קשות שאינן בשליטתם, כגון העתקת עמוד החשמל על ידי רמ"י וחברת החשמל והסמיכות לבסיס צבאי שדרשה תיאומים רבים, מעליות שלא סופקו בזמן. נציג הנתבעת אישר שיש דיירים שאכן קיבלו פיצוי בגין האיחור במסירה. בנוגע לליקויים, הסביר נציג הנתבעת כי אכן התובעים פנו לנתבעת אך הפניות לא טופלו מאחר שלאחר אירועי ה-7.10.23 לא ניתן היה להכניס פועלים פלסטינים לאתר, אנשי הנתבעת גויסו למילואים והקבלן המבצע ניתק מגע. לגבי הפניות לפני ה7.10.23 בתחילת הדרך היה הקבלן אבל הקבלן החליט  לנתק מגע וזה גרם לעיכובים ביישום הבדק.

- התובעים השיבו לטיעוני נציג הנתבעת בדיון כי אף אחד לא עדכן שיש צוואר בקבוק לאור עמוד החשמל ושהדירה לא תימסר בזמן. התובעים פנו לפני ה 7.10.23, וגם לאחר המלחמה התובע העיד שהוא בעצמו עובד בענף הבניה, וזה לא מצדיק שלא תיקנו הנתבעת התעלמה מהם ולא השיבה ובכלל זה לא טענה שבגלל המלחמה אין כוח אדם, בהעדר מענה התובעים העידו "אנחנו ניצבנו בפני שוקת שבורה שהשוכרת שלנו מאיימת לבטל לנו צ'קים".  התובעים העידו ששולם פיצוי בגין איחור במסירה לדיירים אחרים בפרויקט הזה. עוד העידו התובעים כי פנו לנתבעת וניסו להימנע מהגשת התביעה ובהעדר מענה נאלצו לפנות לבית המשפט.

דיון והכרעה:

- לאחר ששמעתי את הצדדים במסגרת הדיון שהתקיים לפניי והתרשמתי באופן בלתי אמצעי מעדותם, ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שצורפו אליהם, וכן עמדתי על נסיבות מסירת הדירה והליקויים, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין התביעה להתקבל, באופן כמפורט להלן. אבהיר טעמיי:

- כעולה מהעדויות, התמונות שהוגשו, והנספחים לכתבי הטענות, להלן תמצית העובדות אשר הוכחו:

  - המועד שהיה על הנתבעת למסור את הדירה לתובעים הוא 3.12.2023. בפועל הדירה נמסרה לתובעים באיחור של 4 חודשים, ביום 27.4.2024.

  - בגין האיחור במסירה התובעים הפסידו דמי שכירות. כשקיבלו את הדירה השכירו את הדירה תמורת 2,750 ₪, ובשנה לאחר מכן ב 3,100 ₪, ובשנה לאחר מכן ב 3,400 ₪.

  - לדיירים אחרים בפרויקט זה שולם פיצוי בגין האיחור במסירה.

  - לא נמסר לתובעים בזמן אמת שיש עיכוב והוא נעוץ בעמוד החשמל או בקורונה או בשל מעליות שלא סופקו בזמן או בכל טעם אחר.

  - התובעים פנו לקבלן ולנתבעת בתקופת הבדק לתיקון הליקויים, וחרף זאת לא טופלו הליקויים, הנתבעת לא השיבה לפניותיהם.

  - התובעים נאלצו לבצע את התיקונים בעצמם, לאחר שהשוכרת איימה לבטל להם את הצ'קים לאור הליקויים במושכר, ולאחר שהתובעים מכרו את הדירה והיו אמורים למסור לקונים דירה ללא הליקויים.

  - התובעים פנו ובדקו מספר הצעות מחיר, ונמצא שהליקויים תוקנו בעלות סבירה על פי האסמכתאות שהוגשו.

  - נקבע מועד מסירה, ולאחר שהתובע לקח יום חופש ובדרכו לדירה נמסר לו על ביטול מאחר ואין שיש במטבח, דבר שידוע עובר להגעתו, ולכן הפסיד יום עבודה, אשר בגינו נתבע פיצוי, ולא בגין יום העבודה הנוסף בו בפועל נערך פרוטוקול מסירה.

איחור במסירה:

- תיקון מספר 9 לחוק המכר (דירות), תשל"ג- 1973, מיום 30.6.2022 קובע כי הוראותיו לא יחולו על דירות שחוזה המכר לגביהן נכרת קודם לכניסת התיקון לתוקף (ר' סעיף 11 (ד) לחוק המכר (דירות), שנוסף לו במסגרת התיקון).

- בעניינו, לאור חתימת הסכם המכר ביום 16.7.2020, לפני תיקון מס' 9 מיום 30.6.2022, רלבנטיות הוראות סעיף 5א לחוק המכר (דירות), תשל"ג- 1973 לפני התיקון. לפיכך, הסעיפים הרלוונטיים בעניינינו בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 הם הסעיפים הבאים:

"5 א. (א) לא העמיד המוכר את הדירה לרשות הקונה לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר (בסעיף זה – המועד החוזי), זכאי הקונה לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום כמפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה:

(1) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 – בעבור התקופה שתחילתה במועד החוזי וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד;

(2) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 – בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר המועד החוזי ואילך.

(ב) הפיצויים הקבועים בסעיף זה ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש; הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד החוזי ישולמו בתום שישים הימים האמורים.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים כי הסעיפים הקטנים האמורים לא יחולו על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עלי"." ר' ע"א (מחוזי ת"א) 56554-08-23 דוברת בן דוד נ' י.זילברמינץ ובנו בע"מ (נבו 30.6.2024)

- לא נעלמו מעיני בית המשפט הוראות חוזה המכר, לרבות סעיפים 9.4, 9.5 לחוזה המכר. אולם, הוראות סעיף 5א לחוק המכר (דירות) הן קוגנטיות, בהתאם לסעיף 7א(א) לחוק המכר (דירות), אין להתנות עליהן אלא לטובת הקונה. יתרה מזאת, בהתייחס להוראת סעיף 5א(ג) לחוק המכר (דירות) בנוסחו לפני תיקון מס' 9 מהטעמים שיפורטו להלן מצאתי כי לא עלה בידי הנתבעת להוכיח שהאיחור במסירה נגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו.

- כמפורט לעיל, הן בכתב ההגנה והן בעדות נציג הנתבעת, נמצא כי הנתבעת מודה באיחור במסירה כמפורט להלן: הנתבעת מודה שמועד המסירה הוא 31.12.2023, ובפועל הדירה נמסרה לתובעים באיחור של 4 חודשים ביום 27.4.2024. עוד הוכח שלא נמסר לתובעים כי צפוי להיות איחור במסירה ו/או הטעמים לאיחור. הנתבעת פטרה עצמה מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירה בטענה לאקונית כללית ללא כל אסמכתה בדבר קורונה ו/או עמוד חשמל ו/או עיכוב במסירת מעליות, וממילא לא הוכח שיש בטעמים הכוללניים הנ"ל כדי לפטור מתשלום פיצוי בגין איחור במסירה בהתאם להוראות החוק.  בבחינת העדויות והראיות מצאתי כי לא עלה בידי הנתבעת להוכיח שהאיחור במסירה נגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו. בעניינו כאמור הנתבעת פטרה עצמה בטענות כוללניות לאקוניות. על סמך מארג ראיות, לרבות העדויות הגעתי למסקנה ולפיה לא הוכח קשר בין האיחור במסירה ובין מגפת הקורונה. בעניין זה ראוי להפנות לפסק הדין ב- ע"א (מחוזי ת"א) 56554-08-23 דוברת בן דוד נ' י.זילברמינץ ובנו בע"מ )נבו 30.6.2024( שם נקבעו הדברים הבאים היפים גם לענייננו כאן:

"...כפי שנקבע כבר בפסיקה, צמד המילים "משבר הקורונה" או מגפת הקורונה אינו בבחינת מילות קסם, שיש בהן כדי להצדיק באופן גורף כל איחור בבניה וכל איחור במסירת דירות. הקבלן הוא זה שצריך להוכיח כי מדובר בכוח עליון ובנסיבות אובייקטיביות של ממש שהשפיעו על מילוי התחייבויותיו במועד באופן שיצדיק את העיכוב במסירה. ראה למשל: רת"ק (ב"ש) 20101-04-23 גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע"מ נ' איפרגן [נבו] (2.7.2023) ולפסיקה שצוינה שם בסעיף 22, רת"ק (נצ') 47765-09-22 שגראוי יזום ובניה נ' הררי, [נבו] רת"ק (מרכז) 24419-09-21 אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח בע"מ נ' חגאי ואח' [נבו]. בית משפט פוסק במקרים שכאלו על בסיס הראיות שהובאו בפניו. כך למשל ברת"ק (נצ') 10118-05-22 חסון מ.ש. שדרה (1993) בע"מ נ' מתן משה [נבו](23.6.2022) נדון מקרה שבו נקבע כי לא הוכח בראיות מספקות על ידי הקבלן הקשר הסיבתי בין פרוץ משבר הקורונה, לאיחור במסירת הדירה... ת"א (הרצ') 15343-01-20 שטיינר נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמ"א 38 בע"מ (6.4.2022) נקבע (סעיף 67), כי אין די לטעון "משבר קורונה" אלא יש להראות קשר סיבתי בין הקורונה והעיכוב לגבי התקופה כולה. נקבע כי ניתן היה להוכיח בנקל באילו ימים לא עבדו באתר באמצעות יומני עבודה ואלו לא הוגשו."

- לא בכדי הנתבעת תלתה את יהבה בטענות ביחס לעמוד החשמל ו/או עיכוב במסירת המעליות, אולם גם טענות אלה נטענו באופן כוללני ללא כל אסמכתה, ובכלל זה לא תיעוד להוכחה בדבר מועד קרות הנסיבות, והשלכותיהן, בין אם ביחס לעמוד החשמל ובין אם ביחס למעליות.

ליקויים בתקופת הבדק ואי תיקונם:

- כעולה גם מעדות נציג הנתבעת, הנתבעת מודה שהתובעים פנו בתקופת הבדק לתיקון הליקויים, הנתבעת מודה שבתחילה הפנתה את התובעים לקבלן אך הוכח שהקבלן לא תיקן את הליקויים חרף פניות התובעים לקבלן. הנתבעת מודה שהקבלן החליט לנתק מגע, וכי הנתבעת לא טיפלה בפניות התובעים לאחר ה 7.10.23 למרות שהוכח שהתובעים פנו קודם ל 7.10.23 כמפורט לעיל. הוכח התובעים נאלצו לשאת בעלות ביצוע התיקונים בסכומים אשר צוינו באסמכתאות אשר הוגשו, הוכח שהתובעים פעלו להקטנת הנזק, פנו לקבלת הצעות מחיר מבעלי מקצוע, והתיקונים בוצעו בפועל באמצעות בעל מקצוע במחיר סביר, נמוך מהצעת מחיר אחרת שנמסרה להם.

הפסד יום עבודה בגין ביטול מועד מסירה:

- הוכח התובע הוזמן למסירה נאלץ לקחת יום חופש, לבטל יום עבודה, והמסירה בוטלה לאור העדר שיש במטבח, נתון גלוי וידוע עובר להגעה למסירה. הוכח שהתובע זכאי לפיצוי בגין הפסד יום עבודה זה, גובה הנזק שנתבע מצאתי אותו סביר וראוי והוכח כעולה מעדות התובע, בסך של 550 ₪.

התנהלות הנתבעת שגרמה נזקים לתובעים:

- הוכח שהנתבעת לא עדכנה את התובעים בדבר האיחור הצפוי במסירה ו/או בדבר הטעמים לאיחור במסירה. עוד הוכח, שחרף פניות התובעים לתיקון ליקויים בתקופת הבדק, הנתבעת לא טיפלה בפניות התובעים, והלכה למעשה התעלמה מפניותיהם. עוד הוכח, שהתובעים ביקשו להימנע מפנייה לערכאות וביצוע תיקון של הליקויים, אולם בהעדר מענה כלשהו, ובשים לב לכך שלאור הליקויים בדירה/במושכר השוכרת פנתה לתובעים לביטול הצ'קים, בצירוף התחייבות התובעים לקונה לאספקת דירה ללא הליקויים, נאלצו התובעים לפעול בגפם לתיקון הליקויים, ולהגשת תביעה זו.

- עדי הצדדים, בצירוף התמונות, האסמכתאות, החוזה והמסמכים הנוספים שהוגשו מהווים המפתח לבחינת האיחור במסירת הדירה, הליקויים ואי תיקונם, וקביעת הגורם האחראי להם. הנה כי כן, נמצא כי עדויות התובעים, ביחס לאיחור במסירת הדירה, התנהלות הנתבעת, הליקויים ואי תיקונם התיישבה עם האסמכתאות שהוגשו ואף עם הודאת בעל דין מטעם הנתבעת. מצאתי את עדות התובע והתובעת מהימנים. מכל האמור לעיל, נמצא דין התביעה להתקבל.

- לעניין הנזק יצוין כי שיעור הנזק לא נסתר, הנתבעת הלכה למעשה לא חלקה על האסמכתאות אשר צורפו לכתב התביעה, משלא טענה לא כל שכן לא הגישה אסמכתאות אחרות בדבר שיעורים אחרים לדמי שכירות ו/או לעלות ביצוע תיקון הליקויים. כאמור, התובעים הגישו חוזה שכירות לדוגמא בדבר שיעור דמי השכירות שהפסידו, ואף העידו ביחס לגובה דמי השכירות אשר שולם להם בגין הדירה מעת שנמסרה להם, ומצאתי את עדויותיהם מהימנות. לכן, מצאתי להעמיד את דמי השכירות על סך של 2,750 ₪, ולא 3,400 ₪ כפי שנתבע, וכן חישוב פיצוי בגין איחור במסירה בהתאם להוראות חוק המכר (דירות). ביחס לתיקון הליקויים, התובעים הגישו אסמכתאות בדבר עלות ביצוע התיקונים, בצירוף העדויות בדבר הצעות המחיר שקיבלו.  בנסיבות אלו מצאתי כי נזקיהם של התובעים הוכחו.

- אשר על כן, מצאתי להורות על קבלת התביעה באופן הבא:

הנתבעת תשלם לתובעים את כל הסכומים הבאים:

סך של 16,500  ₪ בגין איחור במסירה (4 X 2750 X 1.5=16,500 ₪), 550 ₪ בגין הפסד יום עבודה בעקבות ביטול המסירה בנסיבות שנעשה, סך של 5,000 ₪ בגין תיקון הליקויים, סך של 2,500 ₪ הוצאות משפט עבור שני התובעים אשר נגרמו לתובעים נוכח התנהלות הנתבעת כמתואר לעיל לרבות בגין עגמת נפש, ואגרת בית משפט כפי ששולמה ותשולם בתום ההליך.

סכומים אלו ישולמו לידי התובעים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין, שאם לא כן, יישאו ריבית שקלית מהיום ועד התשלום בפועל.

בהתאם להוראות תקנה 16 לתקנות שיפוט תביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, ניתן להגיש בקשה לרשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בתוך 30 יום מהיום.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים

ניתן היום, י"ז אב תשפ"ו, 31 יולי 2026, בהעדר הצדדים.